|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденрешением участковой избирательной комиссии избирательного участка №15/28от 14 июня 2022 г. № 58 |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Листопадовского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области**

 **шестого созыва** **по двухмандатному избирательному округу №3**

**Дата принятия решения о назначении выборов 14 июня 2022 года.**

 **Дата опубликования решения о назначении выборов – 18 июня 2022 года.**

 **не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.**

|  |  |
| --- | --- |
| **День голосования** | **– 11 сентября 2022 года.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 1 августа 2022 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации поселенияВ районной газете «Знамя труда» |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 30 августа 2022 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования)  | ТИК |
|  | Передача участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей  | 31 августа 2022 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ИКМО |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 31 августа 2022 года (за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии( УИК) |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования. Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | Не позднее 31 августа 2022 года |  ИКМО, УИК |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из ИКМО |  УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18 часов по местному времени 10 сентября 2022 года | Председатели, секретари УИК |
|  | Сообщение в ИКМО о количестве избирателей, включенных в списки избирателей | До 19.00 10 сентября 2022 года | Председатели УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 10 сентября 2022 года | Председатели УИК |
| 2. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|  | Представление в ИКМО списка наблюдателей | Не позднее 7 сентября 2022 года (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Избирательные объединения выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные кандидаты, Общественная палата Воронежской области, назначившие наблюдателей  |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, кандидатом, Общественной палатой Воронежской области в комиссию, в которую назначен наблюдатель | 10 - 11 сентября 2022 года  | Наблюдатели |
|  | Подача в Избирательную комиссию Воронежской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации  | Не позднее 7 сентября 2022года, | Редакции средств массовой информации |
| 3. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Публикация в областных государственных и муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, общественных объединений, имеющих право выдвигать кандидатов в органы местного самоуправления | Не позднее чем через 3 дня со дня публикации решения о назначении выборов | Территориальный орган, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
|  | Самовыдвижение кандидатов Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | С 18 июня по 22 июля 2022 года(со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 50 дней до дня голосования в 18 часов) | Граждане РФ обладающие пассивным избирательным правом, Избирательные объединения |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию (ОИК) уведомления о самовыдвижении кандидата по избирательному округу и прилагаемых к нему документов Представление в ИКМО списка кандидатов по избирательному округу и прилагаемых к нему документов Представление в ОИК документов о выдвижении по избирательному округу кандидатом выдвинутым избирательным объединением | До 18.00 22 июля 2022 года(не позднее чем за 50 дней до дня голосования до 18 часов) | Граждане РФ обладающие пассивным избирательным правом,Уполномоченные представители избирательных объединенийКандидат, выдвинутый избирательным объединением по избирательному округу и включенные в заверенный ИКМО список кандидатов по избирательному округу |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю избирательного объединения) подтверждения получения документов о выдвижении кандидата | Незамедлительно после представления документов  |  Окружная избирательная комиссия (ОИК), ИКМО |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по избирательному округу, либо об отказе в заверении | В течение трех дней со дня приема документов | ИКМО |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по избирательному округу в порядке самовыдвиженияПредставление в ОИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по избирательному округу избирательным объединением  | До 18.00 27 июля 2022 года(не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением по избирательному округу |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 дней со дня поступления запроса соответствующей избирательной комиссии | ОИК |
|  | Извещение кандидата, выдвинутого по избирательному округу, о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов  | Не позднее чем за три дня до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в ОИК | Не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, выдвинутые по избирательному округу |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в его регистрации |  В 10- дневный срок со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по избирательному округу |  ОИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)  | В течение суток с момента принятия решения | ОИК |
|  | Передача средствам массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по избирательному округу | Не позднее чем через 48 часов после регистрации кандидатов | ОИК |
| 4. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по избирательному округу и находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, выдвинутым по избирательному округу | В течение пяти дней после дня поступления письменного представления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами, но не ранее уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата по избирательному округу | ОИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений | В течение трех дней | ИКМО |
|  | Реализация права кандидата отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в ОИК | Не позднее 5 сентября 2022 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования),а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 9 сентября 2022 года (не позднее чем за 1 день до дня голосования),  | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого по избирательному округу кандидата, представив решение об этом до заверения списка кандидатов по избирательному округу в ИКМО, а после заверения списка – в ОИК | Не позднее 5 сентября 2022 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Уполномоченный орган избирательного объединения |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в избирательном округе, с его согласия изменить ему округ | Не позднее 22 июля 2022 года(не позднее чем за 50 дней до дня голосования до 18 часов) | Избирательное объединение |
| 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 31 августа 2021 года | ИКМО, УИК |
|  | Представление в ИКМО перечня муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Воронежской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий (не менее 1/200 от еженедельного объема печатной площади)  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 26 августа 2022 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования)Не позднее 31 августа 2022 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ИКМО, ОИК УИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Незамедлительно по получении сведений |  ОИК,УИК |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  | Не позднее 11 августа 2022 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложениям ИКМО  |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий,  |
|  | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в ИКМО сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади, о дате источнике их опубликования сведений о ОГРН и дате выдаче свидетельства о регистрации сведений и уведомления о готовности предоставить, зарегистрированным кандидатам печатную площадь  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 10 сентября 2022 года  | Кандидат |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ОИК документов, предусмотренных частью 14.3 статьи 45 Закона Воронежской от 27.06.2007г. №87-ОЗ и до ноля часов 10 сентября 2022 года  | Кандидат |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление в ИКМО указанных сведений и информации о наименовании, юридическом адресе, ИНН (ФИО предпринимателя, место жительства).  | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных предвыборных агитационных материалов, а также электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, сведений об их изготовителе (заказчике) и копии документа об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда в ОИК | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, избирательному объединению, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим избирательным объединениям, другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО |
|  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  | С 13 августа до ноля часов 10 сентября 2022 года (за 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Подача заявок на участие в жеребьевках в целях распределения бесплатной и платной печатной площади периодических печатных изданий | Не позднее 10 августа 2022 года | Кандидаты, редакции периодических печатных изданий, |
| 50 | Проведение жеребьевки:- в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | Не позднее 11 августа 2022 года (По завершении регистрации кандидатов по избирательному округу, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования)  |  Редакция периодического печатного издания, ИКМО |
| 51 | Проведение жеребьевки:- в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | Не позднее 11 августа 2022 года (По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования)  | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами  |
| 52 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)  | С 6 сентября 11 сентября 2022 года(в течение 5 дней до дня голосования, в день голосования) |  |
| 53 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)  | 11 сентября 2022 года до 20.00(в день голосования до момента окончания голосования на территории избирательного округа) |  |
| 54 | Сообщение в соответствующую редакцию периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования | Зарегистрированные кандидаты. |
| 55 | Представление филиалу Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования | Зарегистрированные кандидаты |
| 56 | Представление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
| 57 | Перечисление денежных средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 58 | Осуществление безналичного платежа в оплату стоимости печатной площади | В срок, не превышающий двух операционных дней, в пределах Воронежской области | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 59 | Представление в ИКМО данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам печатной площади |  С 11 сентября по 21 сентября 2022 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 60 | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатной и платной печатной площади | Не менее трех лет со дня голосования | Редакции периодических печатных изданий  |
| 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 61 | Открытие в филиале ПАО «Сбербанк России» счета для подготовки и проведения выборов  | В течение пяти дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |
| 62 | Поступление в распоряжение ИКМО средств, выделенных на подготовку и проведение выборов  | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |
| 63 | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между УИК | Не позднее 11 августа 2022 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ИКМО |
| 64 | Выдача документов для открытия специальных избирательных счетов в филиале ПАО Сбербанк кандидату  | В течение трех дней после уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | ОИК |
| 65 | Открытие специального избирательного счета для формирования своего избирательного фондакандидатом | После получения документа об открытии счета до сдачи документов на регистрацию | Кандидаты |
| 66 | Представление в ОИК первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов, по финансовым вопросам |
| 67 | Представление в ОИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательных счетах | Не реже одного раза в неделю, а с 01 сентября 2022 года - не реже одного раза в три операционных дня |  Филиал ПАО Сбербанк РФ |
| 68 | Направление в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | Не реже одного раза в две недели до дня голосования | ОИК |
| 69 | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 70 | Перечисление в доход бюджета поселения пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 71 | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам  | После дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации кандидата, отмене или аннулировании регистрации, изменении избирательного округа и до представления итогового финансового отчета |  Кандидаты |
| 72 | Представление в ОИК итоговых финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам) |
| 73 | Передача копий итоговых финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети Интернет | В течение пяти дней со дня получения отчетов | ОИК |
| 74 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов по письменному указанию ОИК | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 75 | Представление финансовых отчетов о поступлении средств, выделенных из бюджета поселения на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: УИК в ИКМО ИКМО в Совет народных депутатов Грибановского муниципального района | Не позднее 21 сентября(не позднее чем через 10 дней со дня голосования)Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Председатели УИКИКМО |
| 76 | Возврат в доход бюджета поселения неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в Совет народных депутатов отчета о расходовании указанных средств | ИКМО |
| 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 77 | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по избирательному округу | Не позднее 21 августа 2022 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования)  | ИКМО |
| 78 | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по избирательному округу  | Не позднее 21 августа 2022 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ОИК |
| 79 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней | Не позднее 21 августа 2022 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ИКМО |
| 80 | Определение количества избирательных бюллетеней для голосования по избирательному округу | Не позднее 21 августа 2022 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ИКМО |
| 81 | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 29 августа 2022 года(не позднее чем за 12 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация - по решению ИКМО |
| 82 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ИКМО, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ИКМО |
| 83 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней передаваемых участковым избирательным комиссиям | После получения бюллетеней от полиграфической организации | ОИК |
| 84 | Передача избирательных бюллетеней в ОИК | Не позднее 21 августа 2022  года (не позднее чем за двадцать дней до дня голосования) | ИКМО |
| 85 | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 9 сентября 2022 года(не позднее чем за один день до дня голосования) | ОИК |
| 86 | Проведение голосования | 11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00  | УИК |
| 87 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ИКМО | 11 сентября 2022 года после окончания времени голосования | ИКМО |
| 88 | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 89 | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования лицам в соответствии с избирательным законодательством | Незамедлительно после подписания протоколов УИК | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 90 | Определение результатов выборов по избирательному округу | Не позднее 15 сентября 2022 года(не позднее чем через 4 дня со дня голосования) | ОИК  |
| 91 | Выдача заверенных копий протоколов ОИК в соответствии с избирательным законодательством | Незамедлительно после подписания протоколов ОИК | ОИК при обращении соответствующих лиц |
| 92 | Направление зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Совета народных депутатов, извещения о подписании протокола о результатах выборов по избирательному округу  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по избирательному округу | ОИК |
| 93 | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата, представив заявление в ОИК | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета народных депутатов  |
| 94 | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по избирательному округу | В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК |
| 95 | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета народных депутатов |
| 96 | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом Совета народных депутатов  | После официального опубликования общих результатов выборов и представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | ОИК |
| 97 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | ИКМО |
| 98 | Опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутата Совета народных депутатов  | В течение 2 месяцев со дня голосования | ИКМО |